湖南广播电视大学

30周年校庆活动

工

作

手

册

湖南广播电视大学校庆办公室

二○○九·十一

目   录

一、校庆活动组织机构

二、校庆主要活动安排

三、校庆活动名称与组织流程

（一）校友返校日活动

（二）激情岁月——湖南广播电视大学建校30周年文艺汇演彩排

（三）2009’湖南现代远程教育论坛

（四）湖南广播电视大学建校30周年庆祝大会

（五）湖南广播电视大学校庆嘉宾、校友招待会

（六）激情岁月——湖南广播电视大学建校30周年文艺汇演

四、校庆活动接待安排

（一）分校代表团文艺汇演团接待与活动具体安排

（二）宾馆住宿嘉宾报到与接待具体安排

五、校庆活动工作人员联系方式

六、校庆交通引导示意图

一、校庆活动组织机构

（一）校庆活动指挥部

校庆指挥部设总指挥、副总指挥和执行总指挥。校庆指挥部负责校庆期间一切活动的决策与指挥调动。

指挥部人员组成：

总指挥：陈建民、杜纯梓

副总指挥：曹利君、刘演林、周宇、刘建军、杨建伟、彭思毛、汤筱飞

执行总指挥：刘建军（兼）

（二）校庆活动指挥部办公室

协助执行总指挥工作，负责联络、协调和校领导接待安排。

庆典指挥部办公室主任：周礼良

（三）校庆活动组织分组

1.秘书综合组：内设材料组、联络组、协调组。

负责各项活动议程、主持词、校长致辞、领导讲话的起草、印刷；来宾、代表人选确定及讲话的审定、收集；邀请单位及人员的确定与邀请函的分送和寄发；校庆纪念品的管理；校庆活动的整体策划、联络、协调等。

组长：周礼良

副组长：王东江    陈燕

2.活动组织组：内设场地布置组、庆典组织组、文艺活动组。

负责庆典活动、文艺演出的组织，包括会议整体布置、人员就位、进退场；与接待组协同做好礼仪人员培训、管理与安排等。

组长：吴敏

3.学术活动组

负责2009’湖南现代远程教育论坛的组织；学术成果资料的编印。

组长：赵建军

4.宣传工作组：内设媒体接待组、氛围营造组、校内新闻组。

负责画册、宣传片制作；会场展览的设计；整体宣传氛围营造；会场布置的设计；对外宣传；校报校庆专刊的编印；媒体人员接待等。

组长：刘育奇

副组长：向阳

5.学生工作组

负责在高职学生中进行校庆宣传工作，校庆期间的文明礼貌教育，组织学生积极投身校庆活动，为校庆贡献力量；做好校庆志愿者、礼仪员的培训，大会会场学生观众的组织等工作。

组长：高宁

副组长：肖胜旗

6.后勤保障组：内设校园环境组、生活保障组、医务组、水电保障组、车辆保障组。

负责校园修缮；美化布置；校园环境卫生的清扫；活动期间的水、电保障，车辆安排，协助接待组做好活动期间人员住宿与饮食的安排等。

组长：高永军

副组长：张旭辉

7.技术支持组：内设音响支持组、网络管理组。

负责音响支持、摄影摄像、校内电视转播、场地及场地设施配备与转移及校内网络畅通，配合宣传工作组做好网上宣传工作等。

组长：罗玉宏

副组长：朱丹

8.接待工作组：内设综合信息组、现场接待组、礼仪组、食宿交通组。

负责贵宾、嘉宾、校友、分校代表团报到；负责接待、引导、食宿、票务；负责接受现场捐赠等。

组长：刘建宏

副组长：易敏、凌艳平、肖胜旗

9.校友工作组：内设校友组、捐赠组。

完成“创业功臣”、“电大英才”的评选及表彰文件、证书制作；负责校友联络、邀请、公关；组织校友活动；负责资金、物品捐赠的组织策划，配合接待工作组，做好庆典当天的现场捐赠工作等。

组长：成京联

副组长：彭建

10.安全保卫组：内设治安管理组、交通指挥组、现场控制组。

负责做好校园综合治理工作；校内防火、防盗、防破坏，确保人身安全；负责规划车辆停放、交通指挥引导；会场（庆祝大会、文艺汇演、学术论坛等）和重点建筑物内、外控制。

组长：邓镇山

副组长：陈靖民

二、校庆主要活动安排

| 活动日期 | 具体 时间 | 活动内容 | 举办地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月 14-15日 | 全天 | 校友返校日活动 | 省校 |
| 11月16日 | 全天 | 部分嘉宾 | 各预定宾馆 |
| 11月17日 | 上午 | 部分嘉宾、各分校代表团报到 | 各预定宾馆 |
|  | 14:00 | 各分校文艺代表团、省校代表团节目彩排 | 湖南电大 体艺馆 |
|  | 14:30 | 2009’湖南现代远程开放教育论坛 | 湖南电大远 教楼报告厅 |
| 11月18日 | 9:28 | 湖南广播电视大学建校30周年庆祝大会 | 湖南电大 体艺馆 |
|  | 11:30 | 湖南广播电视大学校庆嘉宾招待会 | 和一酒店 |
|  | 11:30 | 全省电大系统嘉宾及校友招待会 | 湖南电大 食堂三楼 |
|  | 14:00 | 激情岁月——湖南广播电视大学建校30周年文艺汇演 | 湖南电大 体艺馆 |

三、校庆活动名称与组织流程

（一）活动名称：校友返校日活动

1.时间：11月14-15日

2.地点：湖南广播电视大学

3.负责人：刘建宏

4.组织流程：

1）11月5日前，发出校友返校通知。

2）11月9日至12日由党政办、校庆办、校友组收集校友返校信息，由校庆办汇总形成校友返校信息一览表，由校友组设计校友返校登记表，由捐赠组设计校友捐赠登记表。

3）由宣传组联系制作热烈欢迎各位校友返校和祝各位校友工作顺利，身体健康宣传牌、校友返校登记处标识牌，并在13日布置到位。

4）布置人文系安排学生（有一定写作能力）对校友进行采访，作为教学实习。

5）由后勤保障组做好校友返校日的餐饮接待方案。原则上在食堂三楼安排套餐。校领导及有关接待人员陪同。

6）13日由党政办、校庆办、校友组会商接待方案，包括具体时间、校领导分组、由谁介绍学校情况、哪些教师参加接待、会议室的布置安排及照相、摄影人员的安排（技术中心安排2至3名技师），礼仪人员的安排。根据校友的要求，明确返校活动的流程。

（二）激情岁月——湖南广播电视大学建校30周年文艺汇演彩排

1.11月17日14:30—17:30

2.地点：湖南广播电视大学体育艺术馆

3.负 责 人：庆典组织组、演出总策划、总导演

4.参加人员：各分校文艺汇演代表团全体人员、省校代表团全体人员、庆典组织组全体人员、文艺演出总策划、总导演、技术支持组音响支持、摄像人员等。

5.组织流程

1）13日，活动组织组确定节目顺序并通知各分校代表团，节目单交印，15日到位。

2）13日，活动组织组通知各分校彩排地点，明确负责人。

3）17日，各文艺汇演代表团在住宿宾馆就餐后于13:30直接乘车到省校体育艺术馆集中，召开简短的演出工作会议。

4）活动组织组通知省校文艺代表团全体演员、总导演、总策划、主持人、舞台监督、音响控制、灯光、布景等人员和相关工作人员于13:30前到达省校体育艺术馆。

5）活动组织组统一指挥整个彩排活动，于17:30前完成。

（三）2009’湖南现代远程教育论坛

1.活动时间：11月17日14:30

2.地点：远教大楼负一楼学术报告厅

3.负责人：赵建军

4.论坛主题：发展远程开放教育  推进我省终身教育体系与学习型社会建设

5.参加人员：分校书记、校长、远研会常务理事，部分教师

论坛交流人员5人，学校全体教师

6.论坛议程

1）第一阶段

① 校领导致词（15分钟）

② 省教育厅王键副厅长讲话并作专题报告（20分钟）

③ 省委组织部魏忠胜副巡视员讲话并作专题报告（20分钟）

④ 湖南电大周宇副校长作专题报告（20分钟）

2）第二阶段

① 长沙电大张国斌校长作专题报告（20分钟）

② 湖南电大教务处万金湖副处长作论文报告（10分钟）

③ 湘潭电大赖宇庭作论文报告（10分钟）

④ 石门电大梁勇作论文报告（10分钟）

⑤ 津市电大施静军作论文报告（10分钟）

⑥ 郴州电大吴鹃作论文报告（10分钟）

7．组织流程

1）14、15日，完成会场布置方案，人员就位方案。

2）15日前，完成论坛主持词，校领导致词代拟稿。

3）16日前，完成科研先进集体及先进个人的评审。

4）16日前，完成三本集子的印刷，确定发行范围及方案。

5）16日前，由学术组、后勤组完成会场的布置。

6）16日前，由学术组、接待组确定人员接待方案。

7）17日，按预定议程完成论坛活动。

（四）湖南广播电视大学建校30周年庆祝大会

1.时间：2009年11月18日（星期三）上午9:28

2.地点：湖南广播电视大学体育艺术馆

3.议程

1）预备议程（8：30—9：28）

⑴ 迎宾奏乐、龙腾狮舞

⑵ 宣读题词、贺信

⑶ 滚动介绍参加庆典的来宾

2）正式议程（9：28—11：00）

主持人：陈建民书记

主持人介绍出席大会的领导。

⑴ 宣布庆祝大会开始，全场起立，奏唱国歌

⑵ 宣读题词、贺信（部分重要题词、贺信）

⑶ 湖南广播电视大学校长杜纯梓致辞

⑷ 中共湖南省委副书记梅克保讲话

⑸ 省教育厅厅长、党组书记、省委教育工委书记张放平讲话

⑹ 中央广播电视大学党委书记阮智勇讲话

⑺ 兄弟院校代表湖南大学党委书记刘克利致辞

⑻ 分校代表湘潭电大党委书记易建辉发言

⑼ 县级电大工作站代表，示范性县级电大工作站——冷水江电大作站站长梁小宁发言

⑽ 校友代表宋海晏发言

⑾ 在校生代表谷静发言

⑿ 教师代表成京联教授发言

主持人宣布大会结束

4.组织流程

1）校园氛围营造：宣传工作组按预定方案于11月16日18:00前完成校园庆典氛围营造布设，后勤保障组协助。

2）会场布置：庆典组织组、后勤保障组按预定方案于11月16日18:00前完成会场（主席台除外）桌、凳放置，完成会标、对联、灯光、音响等布置；完成人员就位区域划分和就位标识设置、摄像机位设置。

3）17日晚，汇演彩排结束后，庆典组织组、接待组、后勤组布置主席台与排放台签。

4）文秘。秘书综合组在11月16日18:00前完成大会议程、主持词、校长讲话、省领导讲话的定稿印刷工作，16日庆典组织组商秘书综合组完成主席台贵宾台签摆放方案，并明确专人负责台签的临时变更工作。

5）会场预运行：11月16日下午庆典组织组、后勤保障组、秘书综合组、宣传工作组、安全保卫组、工作人员到场，进行会议模仿实验，检查其音响、灯光、摄像、水电、安保等工作。

6）保卫：11月17日18:30会场整体布置经检查确定无误后，清场，关闭会场，由保卫处接管，值班警戒，不经庆典指挥部办公室和执行总指挥批准，不准人员出入。

7）17日晚，秘书综合组、接待组、活动组、后勤组等布置主席台，检查大会准备情况。

8）来宾现场接待

体育艺术馆前坪设嘉宾接待处和校友接待处，工作人员、志愿者、礼仪人员数量与安排由接待组负责，人员于7:30就位。

接待处现场请所有校领导出面接待，陈建民书记、杜纯梓校长分别在第一、第二贵宾休息室接待。

现场捐赠所受实物由报到工作人员于报到结束后清册移送学校后勤处接受，现金移交财务处接受。

9）大会入场及会前准备

7:00前，保卫组再次检查、清场，开启大会会场；7:00大会指挥、工作人员、志愿者、礼仪人员入场。

8:00-8:30，学生入场，就位；8:30迎宾乐队入场；8:30前教职工、各分校代表团、嘉宾、电大创业功臣、英才、校友入场。住宿嘉宾及分校代表团由接待组安排，后勤保障组协助从宾馆乘车赴会。

8:30开始，会场播放专题片、题词、贺信。

9:00，预备议程开始，宣读领导题词、贺信、贺电等。

9:25，礼仪员引导领导、嘉宾、校友至主席台和嘉宾、校友席就座，媒体记者由宣传工作组负责安排到位。

9:27，预备议程主持人请大会主持人陈建民主持大会。

10）大会运行

9:28，大会正式开始，按议程运行。

大会结束后，活动组织组按预定方案欢送领导、嘉宾、校友离场。

（五）湖南广播电视大学校庆嘉宾、校友招待会

1. 活动时间：11月18日12：00

2．活动地点：

1）湖南广播电视大学校庆嘉宾招待会：和一酒店

2）全省电大系统嘉宾及校友招待会：学校食堂三楼

3. 参加人员

和一酒店：陈建民、刘演林、刘建军，高职各系主任，有关处室领导

食堂三楼：杜纯梓、曹利君、周宇、杨建伟、彭思毛、汤筱飞，有关部处领导。

具体方案另行制定

（六）激情岁月——湖南广播电视大学建校30周年文艺汇演

1.活动时间：11月18日14:00

2.参加人员：省领导、校领导、嘉宾、校友、各分校代表团、教职工、学生

3.地  点：体育艺术馆

4.组织流程

1）16日18:00前，条件保障组、活动组织组负责按照演出要求，将舞台、灯光、会场布置、来宾坐席、观众区域划分方案落实到位，并接受演出总监、导演、舞美、灯光、摄影等专业人员检查。

2）庆典组织组、接待组制定表彰领奖方案，并于16日前发至各分校。

3）18日大会后，清场，保卫组监管，庆典组织组、技术支持组、接待组负责进行换场布置。

4）18日13:00，庆典组织组、技术支持组的现场指挥监督、摄像、音响等相关工作人员、服务人员入场、就位。

5）18日13:30省校分校文艺代表团入场，作演出准备。

6）18日13:40，观众开始入场，13:55前入场完毕。省领导、校领导、老同志安排入场，嘉宾、校友凭《嘉宾证》、《校友证》入场，学生以系为单位凭票列队入场，其他人员凭票入场。

7）18日14:00，演出开始，按节目单运行。

8）演出结束后，校领导欢送省领导、嘉宾、老同志退场，之后，观众退场。

四、校庆活动接待安排

（一）分校代表团文艺汇演团接待与活动具体安排

1、报到时间

17日上午。如有特殊情况请一定与省校安排的接待联系人落实（见附件一）。

2、食宿安排

省校负责17日晚的住宿和17日、18日的伙食费用。17日中、晚，18日早餐在所住宾馆，18日中、晚在省校食堂三楼用餐。由于正值全国农博会期间，住房紧张，无法将各分校代表团安排在一起，根据各代表团的人数，将各代表团安排在不同宾馆住宿（见附件1、2）。长沙市内的长沙分校、卫生分校、药学分校、直属分校均不安排住宿，请予谅解和支持。

3、人员核定

请各分校代表团严格按照已报名单安排参加活动，请勿超员，省校不负责安排超员人员的食宿。

4、交通费用

由各分校承担。由于省校交通车辆有限，各分校代表团车辆需保留在长沙，以便往返于住地与省校之间，直至整个活动结束。

5、汇演彩排

11月17日下午1:30各分校文艺汇演全体人员在省校体育艺术馆集中，召开汇演工作会议后进行文艺汇演彩排。

6、论坛组织

参加远程教育论坛的人员于17日下午2:30前到达省电大远教大楼负一楼报告厅参加2009年湖南现代远程教育论坛，各分校参会名单详见附件3。

7、庆祝大会

各分校代表团成员于11月18日上午8:30以前到达省校体育艺术馆并入场完毕。参加演出人员不参加大会，在宾馆休息并作好演出准备，11:30前由住宿宾馆到省校食堂参加招待会，下午参加演出。

8、文艺演出

11月18日下午2：00举行文艺汇演，请各分校代表团成员与演出人员于下午1:30以前到达演出会场。

附件1：分校代表团报到安排

1.珊瑚大酒店接待点（长沙市芙蓉南路湖南电大对面）

负责人：汤慧，联系电话：13755169071，伍娟，联系电话：13487587783；酒店联系人：陈姿繁，15802624497

郴州电大、零陵电大、怀化电大、自治州电大、张家界电大、衡阳电大、益阳电大

2.天怡大酒店接待点（长沙市湘府中路298号天心区政府旁）

负责人：赵明，联系电话：13974955305，邹瑛，联系电话：13574805067；酒店联系人：李艳，联系电话：13548639952

岳阳电大、娄底电大、津市电大、涟钢电大、岳化电大、常德电大、邵阳电大、湘潭电大

3.长沙市内分校报到点（省校远教大楼一楼大厅）

负责人：徐芳，联系电话：13787128187

长沙电大、卫生分校、药学分校、直属分校

附件2：各分校演职人员报到安排

地点：安华宾馆（长沙市友谊路22号）

负责人：张兴良，联系电话：13875984943，湛东蕾，联系电话：13787319232；宾馆联系人：关秀丽，联系电话：13607443169

附件3：2009’湖南现代远程教育论坛电大分校参会名单

长沙电大：胡党生、张国斌、宋宝坤、刘红英、魏建明

株洲电大：王小青、钟牛平、高志萍、汤毅、周成良

湘潭电大：易建辉、左泽文、杨铁桥、赖宇庭、谭剑林、钱焕新、罗艳芬

衡阳电大：萧  烽、李智平、申燕、陶宏伟、杨应云

邵阳电大：蒋景明、周又萍、王仕仲、陈金莲、匡向荣

岳阳电大：陈美中、谈罗秋、李修凡、肖光明、江家立、张宇光

常德电大：粟登武、陈玉山、杨朝娟、高中平、袁圣柏、梁勇

益阳电大：赵楚基、宋义云、徐逢春、张建国、邓柏松

娄底电大：张文超、伍鹄、李学刚、吴芋、张朝晖、梁小宁、彭介华

郴州电大：王常德、李晓林、 刘采菊、罗继文、吴鹃、李平建、曹香兰

零陵电大：雷治松、何波涛、任重前、朱义华、王轶、张小卒

怀化电大：王安金、刘天佑、唐五九、赵贵生、杨秀朝、全平

自治州电大：庹位德、肖明安、向阳、刘自齐、陈俊、龙晓颖

张家界电大：廖世健、符昌碧、余开平、周可宝、盛次西、赵本雄、谷和囤

津市电大：谭敦华、刘建军、张爱华、曾春燕、施静军

岳化电大：熊远智、尹箭飞、符适才

涟钢电大：颜跃华、刘艳、凌云

卫生分校：石祥云、李世奇、薛天剑、

药学分校：谭晓彧、李光锋、甘湘宁、叶云华、陈川

（二）宾馆住宿嘉宾报到与接待具体安排

1.宾馆住宿嘉宾安排在和一大酒店，嘉宾先到报到台登记，领取嘉宾证、活动指南和有关资料等。

2.嘉宾凭嘉宾证就餐，就餐时间安排如下：

早餐:7:00-8:00  中餐:12:00-13:30  晚餐:18:00-19:30

11月18日11：30，我校在酒店二楼宴请各位嘉宾。

3.我校建校30周年庆典大会于18日上午9：28举行，代表于18日8：40在酒店大堂集合，乘车前往，散会后会场门口乘车返回酒店。

4.需要返程订票的请在11月17日到达当天做好登记,以便及时购票，有关问题请与接待组联系。

5.嘉宾接待会务组设在和一大酒店1301房间

工作人员:  黄  英   13973127127

陈晓文   13975146228

曾  娟   13723892424

周  虹   13755134157

陈芷村   13507310658

张妹如   13974874679

五、庆典活动工作人员联系方式

（一）庆典活动指挥部

| 名 称 | 工作职务 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 陈建民 | 党委书记 | 82822698 | 15907316118 |
|  | 总指挥 | 杜纯梓 | 校长 | 82821726 | 13787031168 |
|  | 副总指挥 | 曹利君 | 正校级督导 | 82821086 | 13975147318 |
|  | 副总指挥 | 刘演林 | 党委副书记 | 82822868 | 13975184758 |
|  | 副总指挥 | 周 宇 | 副校长 | 82821742 | 15874998989 |
|  | 副总指挥 | 刘建军 | 副校长 | 82821728 | 13808426606 |
|  | 副总指挥 | 杨建伟 | 纪委书记 | 82821741 | 13907488570 |
|  | 副总指挥 | 彭思毛 | 副校长 | 88223380 | 13907312897 |
|  | 副总指挥 | 汤筱飞 | 副校级督导 | 88223381 | 13787319281 |
|  | 执行总指挥 | 刘建军 | 副校长 | 82821728 | 13808426606 |

（二）庆典指挥部办公室

| 名 称 | 工作小组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 电 话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆典指挥部办公室 | 主任 | 周礼良 | 校庆办 | 82821554 | 13607484858 |
|  | 秘书 | 陈边城 | 党政办 | 82821984 | 13574814686 |
|  | 秘书 | 李 敏 | 党政办 | 82821984 | 13077307368 |

1.秘书综合组

| 分 类 | 工作组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组 长 | 周礼良 | 校庆办 | 82821554 | 13607484858 | 66858 |
|  | 副组长 | 王东江 | 党政办 | 82822737 | 13487316318 | 61318 |
| 材料组 | 组 长 | 陈边城 | 校庆办 | 82821984 | 13574814686 | 66697 |
| 联络组 | 组 长 | 吴晓波 | 经管部 | 82821060 | 13574822798 | 66798 |
|  | 成 员 | 李 敏 | 校庆办 | 82821984 | 13077307368 |  |
| 协调组 | 组 长 | 王东江 | 党政办 | 82822737 | 13487316318 | 61318 |
|  | 成员 | 杨波 | 科研处 | 82821994 | 13908457621 | 66721 |
| 纪念品整理组 | 组 长 | 陈 燕 | 后勤处 | 82821098 | 13875950217 | 66311 |
|  | 成 员 | 亚汉生 | 后勤处 | 82821005 | 13755195495 | 65495 |

2.活动组织组

| 分 类 | 工作组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 | 吴 敏 | 终身教育办 | 82821035 | 13308466071 | 62333 |
| 场地 布置组 | 组长 | 张旭辉 | 后勤处 | 82822732 | 13786158060 | 66160 |
|  | 成员 | 李春江 | 后勤处 | 82821714 | 13755021229 |  |
|  | 成员 | 杨知非 | 后勤处 | 82821714 |  | 66819 |
| 庆典 组织组 | 组长 | 王东江 | 党政办 | 82822737 | 13487316318 | 61318 |
|  | 成员 | 钟 丽 | 人文艺术系 | 82822509 | 13975883614 |  |
|  | 成员 | 曾 伟 | 公共课部 | 82821007 | 13637478548 |  |
|  | 成员 | 李欣雨 | 终身教育办 | 82821035 | 13874988408 |  |
|  | 成员 | 田艳艳 | 学生处 | 82822665 | 15084784505 |  |
| 文艺 活动组 | 组长 | 乔力平 | 人文艺术系 | 82821027 | 13071389236 |  |
|  | 成员 | 邵海洋 | 学生处 | 82822667 | 13974802001 | 62001 |
|  | 成员 | 周 健 | 技术中心 | 82821993 | 13973138741 | 66147 |
|  | 成员 | 刘 颖 | 人文艺术系 | 82821027 | 13873113437 |  |
|  | 成员 | 王 婧 | 商贸系 | 82821941 | 13487316403 |  |
|  | 成员 | 徐震宇 | 人文艺术系 | 82821027 | 13975104788 |  |

3.学术活动组

| 工作组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 赵建军 | 科研处 | 82821981 | 13787319277 | 66277 |
| 成员 | 杨波 | 科研处 | 82821994 | 13908457621 | 66721 |
| 成员 | 黄新斌 | 科研处 | 82821994 | 13467712311 |  |
| 成员 | 戴金荣 | 科研处 | 82821994 | 13487317571 | 67571 |
| 成员 | 吴晓波 | 经管部 | 82821060 | 13574822798 | 66798 |

4.宣传工作组

| 分类 | 工作组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 | 刘育奇 | 党委工作部 | 82821729 | 13787023264 | 66264 |
|  | 副组长 | 向 阳 | 党委工作部 | 82821996 | 13755022786 | 62786 |
| 媒体接待组 | 组长 | 刘育奇 | 党委工作部 | 82821729 | 13787023264 | 66264 |
|  | 成员 | 张娴 | 附属中专 | 82821713 | 13787221966 |  |
|  | 成员 | 孙建云 | 党委工作部 | 82821718 | 15873123779 |  |
| 氛围营造组 | 组长 | 向阳 | 党委工作部 | 82821996 | 13755022786 | 62786 |
|  | 成员 | 刘永东 | 人文艺术系 | 82822509 | 13507317489 | 67489 |
|  | 成员 | 谭伟 | 人文艺术系 | 82822509 | 13467615449 | 61075 |
| 校内新闻组 | 组长 | 陈善兵 | 人文艺术系 | 82822520 | 13786108146 | 66146 |
|  | 成员 | 史南 | 党委工作部 | 82821701 | 15973131824 | 69911 |
|  | 成员 | 蒋新阳 | 党委工作部 | 82821701 | 15274863138 |  |

5.学生工作组

| 工作组职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 高 宁 | 网院副院长 | 82821702 | 13607444419 | 66418 |
| 副组长 | 肖胜旗 | 学工处 | 82821001 | 13975147388 | 61061 |
| 成员 | 王 宇 | 商贸系 | 82821222 | 13787105188 | 66971 |
| 成员 | 许建新 | 信息技术系 | 82821093 | 13787266014 | 66967 |
| 成员 | 姜科跃 | 机电工程系 | 82821073 | 13875950682 | 68008 |
| 成员 | 陈善兵 | 人文艺术系 | 82822520 | 13786108146 | 66146 |
| 成员 | 王 军 | 应用外语系 | 82821931 | 13548596351 | 66355 |
| 成员 | 何兴福 | 附属中专 | 82822829 | 13786189604 |  |
| 成员 | 李涌涛 | 网院团委 | 82821001 | 13017185276 |  |
| 成员 | 邵海洋 | 学工处 | 82822667 | 13974802001 |  |
| 成员 | 黄 磊 | 商贸系 | 82821979 | 13637413224 | 69868 |
| 成员 | 彭忠飞 | 信息技术系 | 82821943 | 15874084647 | 61090 |
| 成员 | 王 希 | 机电工程系 | 82821028 | 13975814214 | 64214 |
| 成员 | 何金兰 | 人文艺术系 | 82822560 | 13574858436 |  |
| 成员 | 张 战 | 应用外语系 | 82821333 | 13755055531 |  |
| 成员 | 于晏国 | 附属中专 | 82821731 | 13975150238 |  |

6.后勤保障组

| 分类 | 工作组职务 | 姓名 | 所在部门 | 办公电话 | 手机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 | 高永军 | 后勤处 | 82822595 | 13574813088 | 66819 |
|  | 副组长 | 张旭辉 | 后勤处 | 82822732 | 13786158060 | 66160 |
|  | 副组长 | 陈燕 | 后勤处 | 82821098 | 13875950217 | 66311 |
| 校园 环境组 | 组长 | 李春江 | 后勤处 | 82821714 | 13755021229 |  |
|  | 成员 | 杨知非 | 后勤处 | 82821714 |  | 66819 |
|  | 成员 | 杨亚历 | 后勤处 | 82821006 |  | 66378 |
|  | 成员 | 吴晖 | 后勤处 | 82821006 | 13875950703 | 66831 |
|  | 成员 | 徐明辉 | 后勤处 |  | 15116369060 |  |
|  | 成员 | 罗春花 | 后勤处 |  | 13874887164 |  |
|  | 成员 | 李金莲 | 后勤处 |  | 15574897407 |  |
|  | 成员 | 刘小元 | 后勤处 |  | 13017331250 |  |
| 生活 保障组 | 组长 | 肖建林 | 后勤处 | 82821002 | 13517594047 | 66782 |
|  | 成员 | 贺苗 | 后勤处 | 82821002 | 13808427071 | 61129 |
|  | 成员 | 余建明 | 后勤处 | 82821759 | 13975147148 | 66394 |
|  | 成员 | 马总 | 食堂 | 82821010 | 15274833391 |  |
| 医务组 | 组长 | 阳光 | 后勤处 | 82821740 | 13487317407 | 67407 |
|  | 成员 | 唐敏 | 后勤处 | 82821740 | 13548554985 | 64958 |
| 水电 保障组 | 组长 | 王斌 | 后勤处 | 82821991 | 13875955879 | 66857 |
|  | 成员 | 徐国强 | 后勤处 | 82821991 | 13875959592 | 66593 |
|  | 成员 | 彭旭颖 | 后勤处 | 82821991 | 13875955599 | 61085 |
|  | 成员 | 李华明 | 后勤处 | 82821038 | 13973113898 | 66898 |
|  | 成员 | 谭献军 | 后勤处 | 82821053 |  | 63019 |
|  | 成员 | 熊四 | 后勤处 | 82821079 |  | 66495 |

| 车辆 保障组 | 组长 | 廖东平 | 后勤处 | 82821045 | 13875984459 | 66459 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成员 | 王裔昌 | 后勤处 | 82821045 | 13507318068 | 66168 |
|  | 成员 | 粟春生 | 后勤处 | 82821045 | 13548595362 | 66652 |
|  | 成员 | 周建中 | 后勤处 | 82821045 | 13975106986 | 61986 |
|  | 成员 | 刘政 | 后勤处 | 82821045 | 13975146588 | 66921 |
|  | 成员 | 郭小多 | 后勤处 | 82821045 | 13787319225 | 66225 |
|  | 成员 | 李军 | 后勤处 | 82821045 | 13973117000 | 66110 |
|  | 成员 | 李青山 | 后勤处 | 82821045 |  | 66838 |
|  | 成员 | 洪上朝 | 后勤处 | 82821045 |  | 61158 |
|  | 成员 | 周俊 | 后勤处 | 82821045 | 13787152209 | 66685 |
|  | 成员 | 盛艳 | 后勤处 | 82821045 |  | 67517 |

7.技术支持组

| 分 类 | 工作组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组 长 | 罗玉宏 | 技术中心 | 13687309489 | 69489 |
|  | 副组长 | 朱 丹 | 技术中心 | 13007435495 |  |
| 音响支持组 | 组长 | 周健 | 技术中心 | 13973138741 | 66147 |
|  | 成员 | 金晶 | 技术中心 | 13637494287 | 66287 |
|  | 成员 | 覃科华 | 技术中心 | 15607311996 | 66236 |
|  | 成员 | 李晓白 | 技术中心 | 13627310615 |  |
|  | 成员 | 周建华 | 技术中心 | 13467695798 |  |
|  | 成员 | 侯全军 | 信息技术系 | 13873168267 |  |
|  | 成员 | 方颂 | 信息技术系 | 13574848774 |  |
| 网络管理组 | 组长 | 姚昱旻 | 技术中心 | 13787036568 | 66452 |
|  | 成员 | 范洁 | 技术中心 | 13574898064 | 66920 |
|  | 成员 | 杨恒 | 技术中心 | 15974240815 |  |
|  | 成员 | 李桂平 | 技术中心 | 13908498294 |  |

8.校友工作组

| 分 类 | 工作组 职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 | 成京联 | 教务处 | 82821976 | 13907487844 |
|  | 副组长 | 彭建 | 教材中心 | 82822726 | 13017291718 |
| 校友组 | 组长 | 刘创 | 教务处 | 82821988 |  |
|  | 成员 | 任重前 | 外聘 |  |  |
|  | 成员 | 钟慧 | 教务处 | 82822567 | 13973159489 |
| 捐赠组 | 组长 | 周波 | 教材中心 | 82821957 | 13808484998 |
|  | 成员 | 李拓天 | 教材中心 | 82821957 | 13017291716 |

9.接待工作组

| 分 类 | 工作组职务 | 姓 名 | 所在部门 | 办公电话 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 | 刘建宏 | 党政办 | 82821729 | 13808414770 | 66843 |
|  | 副组长 | 易 敏 | 工 会 | 82821706 | 15874857544 | 69922 |
|  | 副组长 | 凌艳平 | 财务处 | 82821958 | 13787319280 | 66380 |
|  | 副组长 | 李涌涛 | 团委 | 82821001 | 13017185276 |  |
|  | 副组长 | 江 波 | 商贸系 | 82822517 | 13787278376 | 68376 |
|  | 副组长 | 颜小红 | 党政办 | 82821718 | 13875981423 | 68029 |
| 综合信息组 | 组长 | 易 敏 | 工会 | 82821706 | 15874857544 | 69922 |
|  | 成员 | 萧 笛 | 教材中心 | 82821559 | 13787319229 | 62299 |
|  | 成员 | 蒋校笑 | 教材中心 | 82822662 | 13875889959 | 69959 |
| 现场接待组 | 组长 | 凌艳平 | 财务处 | 82821958 | 13787319280 | 66380 |
|  | 成员 | 吉 光 | 财务处 | 82821958 | 13875818289 | 69973 |
|  | 成员 | 陈晓文 | 财务处 | 82821089 | 13975146228 | 66427 |
|  | 成员 | 魏 红 | 财务处 | 82821089 | 13787319215 | 66850 |
|  | 成员 | 候 敏 | 财务处 | 82821715 | 13975100289 | 61102 |
|  | 成员 | 谭 萍 | 纪审部 | 82821708 | 13786113274 | 66275 |
|  | 成员 | 孙建云 | 党政办 | 82821718 | 15873123779 |  |
|  | 成员 | 曾 娟 | 网院商贸系 | 82822512 | 13723892424 |  |
|  | 成员 | 奉广晖 | 人事处 | 82822536 | 13787219216 | 66316 |
|  | 成员 | 邓 恩 | 网院商贸系 | 82822512 | 13755190548 | 69548 |
|  | 成员 | 曾 玲 | 网院商贸系 | 82822734 | 6517436 |  |
|  | 成员 | 周 昕 | 网院外语系 | 82822551 | 13875856196 | 67196 |
|  | 成员 | 万 山 | 人事处 | 82821709 | 13508484556 |  |
| 来宾引导组 | 组长 | 李涌涛 | 学生处 | 82821001 | 13017185276 |  |
|  | 成员 | 廖 青 | 党政办 | 82821719 | 13677361687 |  |
|  | 成员 | 刘 力 | 电大教务处 | 82821969 | 13548596378 | 66970 |
|  | 成员 | 王奇异 | 电大教务处 | 82821970 | 13787319268 | 66568 |
|  | 成员 | 李 勍 | 电大教务处 | 82821969 | 13548596378 | 66970 |
|  | 成员 | 张玲 | 党委工作部 |  |  |  |
|  | 成员 | 黄 明 | 经管部 | 82821960 | 13407315071 | 69908 |
|  | 成员 | 邢鑫 | 党政办 | 82821718 | 13548983358 |  |
|  | 成员 | 刘 嘉 | 商贸系 | 82821723 | 15873124144 | 65011 |
|  | 成员 | 石 璨 | 人事处 | 82822536 | 13487316406 | 61406 |
|  | 成员 | 徐 芳 | 省直分校 | 82848193 | 13787128187 | 68187 |
|  | 成员 | 程麟雅 | 机电系 | 82821028 | 13875972005 | 62005 |
|  | 成员 | 张妹如 | 机电系 | 82821951 | 13974874679 | 66679 |
|  | 成员 | 陈芷村 | 人文系 | 82822510 | 13507310658 |  |
|  | 成员 | 许 瑛 | 外语系 | 82821705 | 13307310060 |  |
|  | 成员 | 王彦娴 | 教材中心 | 82821559 | 13786144464 | 66464 |
|  | 成员 | 周 虹 | 信息系 | 82822526 | 13755134157 |  |
|  | 成员 | 蔡离离 | 学生处 | 82821071 | 13975802373 | 66373 |
|  | 成员 | 刘冠群 | 信息系 | 82821050 | 13467718684 | 68684 |
| 礼仪组 | 组长 | 江 波 | 商贸系 | 82822517 | 13787278376 | 68376 |
|  | 成员 | 谢 楠 | 系统办 | 82822518 | 13574831641 | 61003 |
| 食宿交通组 | 组长 | 颜小红 | 党政办 | 82821718 | 13875981423 | 68029 |
|  | 成员 | 汤 慧 | 学生处 | 82821057 | 13755169071 | 66254 |
|  | 成员 | 伍 娟 | 公共课部 | 82821781 | 13487587783 |  |
|  | 成员 | 湛东蕾 | 网院教务处 | 82821019 | 13787319232 | 66332 |
|  | 成员 | 张兴良 | 网院教务处 | 82821019 | 13875984943 | 66419 |
|  | 成员 | 邹 英 | 继教院 | 82821009 | 13574805067 | 66251 |
|  | 成员 | 赵 明 | 商贸系 | 82821723 | 13974955305 | 66305 |
|  | 成员 | 黄英 | 文法部 | 82822676 | 13973127127 |  |

10.安全保卫组

| 分 类 | 工作组 职务 | 姓 名 | 所在 部门 | 办公电话 | 手 机 | 短码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 | 邓镇山 | 保卫处 | 82821096 | 13787271536 | 66189 |
|  | 副组长 | 陈靖民 | 保卫处 | 82821085 | 13755040893 | 66893 |
| 治安 管理组 | 组长 | 欧阳江宁 | 保卫处 | 82821739 | 13874996669 | 68000 |
|  | 成员 | 唐建明 | 保卫处 | 82821097 | 13574817998 | 66998 |
| 交通 指挥组 | 组长 | 李晓利 | 保卫处 | 82821085 | 13787096394 | 66494 |
|  | 成员 | 孙昕 | 保卫处 |  | 13873198754 | 66777 |
| 现场 控制组 | 组长 | 程 辉 | 保卫处 | 82821085 | 13973124255 | 61087 |

注：治安管理组成员：20人；交通指挥组：50人；现场控制组：50人；以上人员由护校队员（70人）和志愿者（50人）组成。

六、校庆活动交通引导和庆典会场示意图

说明：

1.由于我校校园面积较小，校内没有整块的停车场地，故停车场地安排在尚未开通的韶高路靠我校一侧，给各位嘉宾带来的不便，敬请谅解。

2.来宾车辆由芙蓉南路经我校西校门进入，嘉宾在庆典会场前下车后，车辆沿图示红线穿过我校校园，在韶高路的临时停车场停放。