附件1：

全省终身教育调研工作方案

为贯彻落实省委、省政府建设教育强省有关要求，深入了解教育部《关于推进社区教育工作的若干意见》（教职成【2004】16号），和湖南省委、省政府《关于推进终身教育和学习型社会建设的意见》（湘发【2010】9号）的落实情况，筹备召开全省职成教育工作会议，定于4月份开展全省终身教育调研。现提出如下方案：

一、调研内容

1．终身教育事业发展情况，重点了解教育部《关于推进社区教育工作的若干意见》（教职成【2004】16号）和湖南省委、省政府《关于推进终身教育和学习型社会建设的意见》（湘发【2010】9号）等相关政策落实情况；

2．终身教育机构网络、基地建设、设施设备、工作队伍、资金投入、学历教育和技能培训对象与规模、服务能力等；

3．国家级社区教育实验区、示范区，省级示范性社区教育实验区、县级工作站、乡镇农校建设情况，社区大学系统建设情况,农村终身教育开展情况；

4．全国终身教育发展情况，重点了解上海终身教育发展的现状、政策、制度及经费投入、事业发展等情况；

5. 构建湖南终身教育体系规划、思路。

具体调研内容见调研提纲（附件）。

二、调研组织、对象及方式

本次调研由省教育厅牵头，湖南电大和省终身教育促进会、市州社区大学积极配合，采取面上调研与点上调研相结合的方式进行。重点调研国家级社区教育实验区、示范区，省级示范性社区教育实验区、县级工作站、乡镇农校建设情况，社区大学系统建设情况。

具体调研方式为：面上调研对象为全省所有市州、县市区教育行政部门。具体调研方式为：一是填写相关表格，二是提交本区域（包括市州和县市区，下同）推动终身教育发展的相关制度文件和典型经验材料。三是针对调研提纲，提出本区域终身教育发展中存在的困难和问题以及对策建议。

点上调研对象临时选定。具体调研方式为：一是核实相关数据；二是召开座谈会及个别访谈，深入了解区域终身教育发展的典型经验、存在的困难和问题以及相关政策建议。三是实地察看终身机构体系服务终身学习等相关情况。四是收集区域经济社会、终身教育发展的典型经验材料。五是成立省外、省内调研组分赴经济发达地区（上海）和国家级、省级社区教育实验区----长沙市岳麓区、岳阳市岳阳楼区、衡阳市雁峰区、株洲市芦淞区和长沙县光明村等地调研当地终身教育工作开展情况，推动终身教育发展的相关制度文件落实情况。

三、时间安排

1．4月19日前，下发终身教育专题调研通知，召开调研相关人员会议；

2．4月25日前，完成面上、点上调研工作，点上调研具体安排如下：

4月17日，省外调研组赴上海调研

4月22日，省内调研组赴岳阳市岳阳楼区调研

4月23日，省内调研组赴株洲市芦淞区调研

4月24日，省内调研组赴衡阳市雁峰区调研

4月25日，省内调研组赴长沙市岳麓区、光明村调研

3．4月30日前完成调研数据统计分析和调研总报告撰写。