附件1

湖南开放大学办学评估工作方案

为迎接国家开放大学对湖南分部的办学评估，根据《国家开放大学关于开展分部办学评估工作的通知》（国开质量函〔2020〕4号）精神，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，聚焦立德树人根本任务，进一步健全湖南开放大学质量保证体系，努力提高办学质量，提升学校治理体系和治理能力现代化水平，加快推进新时代湖南开放大学转型发展，为创建国内一流开放大学奠定坚实基础。

二、工作目标

以“促规范、促建设、促改革、创特色”为原则，通过评估，进一步理顺体制、创新机制、明确定位、加强统筹，顺利完成2023年春季国家开放大学对湖南分部的办学评估工作。

三、组织机构

成立湖南开放大学办学评估工作领导小组，负责领导评估工作的开展，全面部署评估工作。

（一）办学评估工作领导小组

组长：谢国保、杨斌

副组长：周宇、彭进清、汤筱飞、王焕清、刘柏炎、曾言、周辉斌、欧俊、吴敏、王宇

成员：各分校党政主要负责人、校属各单位（部门）党政主要负责人

（二）办学评估工作办公室

领导小组下设办学评估工作办公室（以下简称“评估办”），挂靠质量监控与评价中心，负责办学评估工作的具体实施。

主任：王焕清（兼）

副主任：缪富民、周可宝

成员：分校分管副校长、评估办各内设工作组组长

评估办内设综合协调组、汇报材料组、评估资料组、后勤保障组、宣传报道组、技术支持组、评估督查组。各组工作职责、组长及成员名单另行公布。

四、工作安排

评估工作分自评、预评和迎评三个阶段。

（一）自评阶段

1. 2021年11月底前，召开办学评估工作部署会议。各分校、校属各单位（部门）对照湖南开放大学评估指标分解表，开展办学评估自检工作。

2. 2021年12月底前，评估办将自检报告报送评估领导小组审阅并反馈审定意见。各分校、校属各单位（部门）根据审定意见做好整改工作，整理完善办学评估支撑材料。

（二）预评阶段

1.2022年4月-5月，评估办对各分校、校属各单位（部门）督查准备工作，开展第一轮督查。

2.2022年6月-8月，开展湖南开放大学办学预评估工作。校属各单位（部门）进一步做好材料补充及预评估相关工作。各分校根据《湖南开放大学分校办学评估工作说明》做好接受专家远程评估和实地评估等准备工作。

3.2022年9月-11月，评估办将预评估结果报学校评估领导小组审阅并反馈审定意见。各分校、校属各单位（部门）做好整改工作，再一次整理完善办学评估支撑材料。

4.2022年12月，在落实预评估工作整改要求及反馈意见的基础上开展第二轮督查工作。对各分校、校属各单位（部门）进行督查和抽查，查漏补缺，持续整改。   
    (三)迎评阶段

1.2023年1月，学校组织召开迎评工作会议，全面部署迎评工作。各分校、校属各单位（部门）在国家开放大学专家进校评估开始前，全面完成迎评工作各项任务。

2.2023年2月-3月（具体时间以国家开放大学通知为准），评估办向国家开放大学汇报、沟通迎评有关情况，做好国家开放大学专家组入校实地评估与远程评估对接工作。

五、工作要求

(一)本次办学评估工作是国家开放大学对我校开展的综合性办学评估，也是湖南开放大学办学体系更名后的一项重要工作。各分校、校属各单位（部门）务必比认真研究领会工作方案、评估指标以及工作说明，制定实施细则，抓好、抓实评估各项工作。

(二)要根据评估指标分解任务责任到人，并按专家反馈意见限期整改。要按照本方案时间节点及内容要求保质保量完成任务。

(三)各分校、校属各单位（部门）办学评估期间要严格执行中央八项规定及湖南省有关规定。